关于开展2026年度大学生创新训练计划

项目申报工作的通知

各学院：

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》（国办发〔2021〕35号）文件精神，进一步深化我校创新教育改革，根据《新疆财经大学大学生创新训练计划实施管理办法》（校办发〔2025〕90号），现启动我校2026年度大学生创新计划项目（以下简称“大创项目”）申报工作。现有关事项通知如下：

一、指导思想

以提高“大创项目”质量为目标，以项目级别动态调整为抓手，以“思创融合”“专创融合”“产创融合”“赛创融合”“科创融合”为导向，深化我校创新教育改革，强化大学生创新能力训练，着力培养大学生的创新精神和实践能力，以双创带动就业。

- 项目选题来源

1.自主探究类项目：学生自主提出的研究或实践项目。

2.教师命题类项目：教师发布命题、学生自主选择参与的研究或实践项目。

3.企业命题类项目：企业（特别是校友所在单位或校外各类实践基地）发布命题的实践项目。

4.“红旅”活动类项目：由已参加“青年红色筑梦之旅”活动的学生团队，围绕活动主题提出的研究或实践项目。

- 具体安排

大学生创新训练计划面向在校全日制普通学生，鼓励跨专业、跨年级、跨学院合作申报项目，项目主持人所在学院为项目管理单位，其他申报条件详见附件1。

- 选题阶段

学生可从以下四类选题来源中任选其一：

1.自主探究类

学生自主选题后，直接进入申报阶段。

2.“红旅”活动类项目

同上条。

3.教师命题类项目

9月4日前：教师提交命题至所在学院；

9月8日前：学院审核教师命题；

9月12日前：双创中心完成复审并在新疆财经大学大学生创新训练计划平台（以下简称“平台”）发布；

9月17日前：学生通过平台选定命题；

9月24日前：教师完成团队组建，项目进入申报阶段。

4.企业命题类项目

8月30日前：双创中心在平台发布企业命题，学生自主组建团队并选定命题后进入申报阶段。

注：自主探究类和教师命题类项目选题指南见附件2，以上流程均通过平台（网址：https://dxscxxljhxt.xjufe.edu.cn/）完成，操作指南详见附件3。

- 申报阶段

9月30日前，学生通过平台申报。学生在指导教师指导下，在线填写和提交申报材料（模板见附件4、5、6），并联系指导教师对所申报项目进行审核。

10月1日-10月10日，指导教师通过平台审核。指导教师通过平台对所指导的项目进行审核并给出审核意见（审核通过或退回修改）。退回修改的项目，请指导教师及时通知申报学生，要求学生对申报信息进行修改完善，并再次提交。重复上述流程，直至审核通过。

10月10日-10月15日，学院通过平台审核并提交材料。学院组织初审并在平台中完成审核，将签字盖章的《新疆财经大学XXXX学院2026年度大学生创新训练计划项目政审意见》（见附件7）及本学院学生申报材料的纸质版交至党委学生工作部。

注：以上流程均通过平台完成，操作指南详见附件3。

- 立项阶段

10月16日-11月1日，双创中心组织专家网络评审。评审通过的项目予以公示，拟立为校级项目。

- 中期检查阶段

2026年4-5月，项目中期检查。学生提交相关材料，根据项目工作进展情况及实践效果，优秀项目将被推荐定级为国家级或自治区级；未开展工作无实质进展的项目，将被取消拟立项；剩余通过中期检查的项目级别定级为校级。

（五）结项阶段

校级项目在2026年10月-11月结项，国家级和自治区级项目在2027年4月-5月结项，结项要求详见附件1。

| 2026年度“大创项目”各阶段工作明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.选题阶段 |  |  |  |
| 时间节点 |  | 责任主体 | 具体安排 |
| 自主探究类 | 自主确定选题后直接进入申报阶段 | 学生 | 自主选题 |
| “红旅”活动类 | 已参加“青年红色筑梦之旅”活动的学生团队围绕活动主题确定选题后，直接进入申报阶段 | 学生 | 自主选题 |
| 教师命题类 | 9月4日前 | 教师 | 提交命题至学院 |
|  | 9月8日前 | 学院 | 审核教师命题 |
|  | 9月12日前 | 双创中心 | 复审并在平台发布 |
|  | 9月17日前 | 学生 | 通过平台选定命题 |
|  | 9月24日前 | 教师 | 确认团队组建 |
| 企业命题类 | 8月30日前 | 双创中心 | 在平台发布企业命题 |
|  | 命题发布后 | 学生 | 自主组队并选定命题 |
| 2.申报阶段 |  |  |  |
| 时间节点 |  | 责任主体 | 具体安排 |
| 9月30日前 |  | 学生 | 在线填报并提交材料（附件3/4/5） →同步联系指导教师 |
| 10月1日-10日 |  | 指导教师+学生 | 平台审核（通过/退回修改）→退回需重提交直至通过 |
| 10月11日-15日 |  | 学院 | 通过平台审核项目 |
|  |  |  | 提交纸质版（附件8+申报材料）至党委学生工作部 |
| 3.立项阶段 |  |  |  |
| 时间节点 |  | 责任主体 | 具体安排 |
| 10月16日-11月1日 |  | 学校专家组 | 网络评审，拟立项校级项目公示 |
| 4.中期检查阶段 |  |  |  |
| 时间节点 |  | 责任主体 | 具体安排 |
| 2026年4月-5月 |  | 详见中期检查通知 | 优秀项目：推荐为国家级/自治区级 |
|  |  |  | 无进展项目：取消立项 |
|  |  |  | 剩余通过项目：维持校级 |
| 5.结项阶段 |  |  |  |
| 时间节点 |  | 责任主体 | 具体安排 |
| 校级：2026年10-11月 |  |  | 详见结项通知 |
| 国家级及自治区级：2027年4-5月 |  |  |  |

联系人：李乔炜（创新创业服务中心）

联系电话：7842289

党委学生工作部

2025年8月26日