关于开展2025年度大学生创新训练计划项目中期检查的通知

各学院：

为确保我校2025年度大学生创新训练计划项目的顺利开展和有效运行，加强项目过程管理，及时了解和掌握项目实施情况，现开展2025年度大学生创新训练计划项目（以下简称“大创项目”）中期检查工作，具体事项安排如下:

一、检查范围

新疆财经大学2025年度立项的329项“大创项目”（详见附件1）。

二、检查内容

（一）项目主要进展：主要开展内容、步骤、方法；项目创新之处，亮点；项目阶段性成果，比如阶段性的观点结论、实物研制、论文发表、竞赛获奖等。

（二）下一步工作计划。

（三）经费使用情况和经费安排计划。

（四）存在问题，建议及需要说明的情况。

（五）附件（阶段性成果证明）

三、检查程序

（一）3月12日-4月1日，学生项目准备。项目负责人在指导教师的指导下准备中期材料，详见《新疆财经大学2025年度大学生创新训练计划项目中期报告表》（附件2）。其中，项目阶段性成果需提供附件材料，word文件、扫描件或照片等形式。

（二）4月2日-4月29日，学生平台填报及指导教师审核。学生登录网报平台，在线填写并提交《中期报告表》、上传阶段性成果证明至“附件”处。提交后，应及时联系指导教师进行审核。指导教师在网报平台上给出审核意见（审核通过或退回修改）。若项目被退回修改，指导教师需及时通知学生。学生根据审核意见完善修改，并重新提交。重复此流程，直至审核通过。

网报平台：新疆财经大学大学生创新训练计划平台，网址：http://10.15.202.59/CXCY/XJUFE，操作手册见网页首页-资料下载处。

（三）4月30日-5月7日，学院网上审核。各学院对提交项目评估，需要进一步完善和改进的项目予以退回修改，直至通过。

（四）5月8日-5月20日，评审确定等级。学校组织专家对通过项目进行评审。根据项目工作进展情况及实践效果，未开展工作无实质进展的项目，将被取消立项；优秀项目将被推荐为国家级或自治区级项目；剩余通过中期检查的项目其级别不变（仍为校级）。通过的项目将拨付40%的项目经费，请保留好项目开展的经费票据，经费不可用于学生劳务费。

特别说明：原则上所有项目都应参加中期检查，不得无故终止。

（五）6月4日前，上交终版材料。各项目组根据答辩专家组意见修改完善，并形成最终版中期材料上交至所在学院。以学院为单位，提交《新疆财经大学2025年度大学生创新训练计划项目中期报告表》，以及《XXXX学院2025年度“大创项目”成果统计汇总表》（附件3）的电子版及签字盖章的纸质版。

注：项目材料的电子版文件夹统一命名为：学院+项目负责人学号+姓名，发送至邮箱xjufecxcy@163.com。纸质版材料送至创新创业服务中心7215。

联系人：李乔炜      联系电话：7917255

附件：1.新疆财经大学2025年度大学生创新训练计划项目

中期检查名单

2.新疆财经大学2025年度大学生创新训练计划项目

中期报告表

3.XXXX学院2025年度“大创项目”成果统计汇总表

网络与实验实践教学中心

创新创业服务中心

2025年3月12日